## Tabelle1
Aufgaben | Bearbeiter | Stunden | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190
Herstellung: Flieger |  | 5 | bar: 10
Modellierung und 3D-Druck Geschütz |  | 30 | bar: 10 to 30
Motorsteuerung: Abschusssystem |  | 10 | bar: 40
Anbindung und Programmierung: Gyro-Sensor |  | 50 | bar: 50 to 90
Ausetzten + Einrichtung: Raspi |  | 10 | bar: 10
Anbindung und Programmierung: Ultraschallsensoren |  | 20 | bar: 20 to 30
Programmierung: Auswertung Entfernungsdaten |  | 80 | bar: 40 to 110
Einrichtung: Stromversorung |  | 10 | bar: 10
Programmierung: ESP (Veteiler)-BT Controller |  | 30 | bar: 20 to 40
Motorsteuerung: Fahren (auf ESP) |  | 25 | bar: 50 to 70
Programmierung: Positionsdaten aus IMG |  | 40 | bar: 80 to 110
Erstellung: KI Modell |  | 50 | bar: 20 to 60
Programmierung: Wegberechnung Geschoß |  | 75 | bar: 70 to 140
Aufsetzen: HTTP-Server (opt) |  | 35 | bar: 100 to 130
Schnittstelle: Kamera <-> Webserver (opt) |  | 35 | bar: 140 to 170
Zusammenbau: Geschoßsystem |  | 5 | bar: 140
Zusammenbau: Plattform |  | 10 | bar: 10
Platform-Steuerung |  | 25 | bar: 20 to 40
Programmierung: Vorausberechnung |  | 90 | bar: 50 to 130
Schnittstelle: ESP <-> Pro Mini |  | 35 | bar: 120 to 150
Schnittstelle: ESP <-> Raspi |  | 25 | bar: 120 to 140