## Tabelle1
GANTT HimmelWacht
Phase | Aufgaben | Michi | Fabian | Jendrik | Nico | Joanthan | Ges. Stunden | Einzel Stunden | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215
B | Zusammenbau: Flieger | X |  |  |  |  | 5 | 5 | bar: 5
B | Modellierung und 3D-Druck Geschütz | X | X |  |  |  | 30 | 15 | bar: 5 to 30
B | Einrichtung: Stromversorung |  |  | X | X |  | 10 | 5 | bar: 5 to 10
B | Zusammenbau: Geschoßsystem |  | X |  |  |  | 5 | 5 | bar: 130
B | Zusammenbau: Plattform | X | X |  |  | X | 10 | 3.3333 | bar: 5 to 10
I | Motorsteuerung: Abschusssystem |  |  |  | X |  | 10 | 10 | bar: 35 to 40
I | Programmierung: ESP (Veteiler)-BT Controller |  | X |  |  |  | 30 | 30 | bar: 15 to 40
I | Motorsteuerung: Fahren (auf ESP) | X |  |  |  |  | 25 | 25 | bar: 45 to 65
I | Motorsteuerung: Plattform | X |  |  |  |  | 25 | 25 | bar: 15 to 35
I | Anbindung und Programmierung: Gyro-Sensor |  |  | X | X |  | 60 | 30 | bar: 45 to 95
I | Ausetzten und Einrichtung: Raspi |  |  |  | X |  | 10 | 10 | bar: 5 to 10
I | Anbindung und Programmierung: Ultraschallsensoren |  |  |  |  | X | 50 | 50 | bar: 15 to 65
I | Programmierung: Positionsdaten aus IMG | X | X |  | X |  | 40 | 13.3333 | bar: 70 to 105
I | Programmierung: KI Modell |  |  | X |  |  | 50 | 50 | bar: 15 to 60
I | Programmierung: Wegberechnung Geschoß (opt) | X | X |  | X |  | 80 | 26.6667 | bar: 65 to 140
I | Aufsetzen: HTTP-Server (opt) |  |  | X |  | X | 35 | 17.5 | bar: 75 to 105
I | Schnittstelle: Kamera <-> Webserver (opt) |  |  | X |  | X | 35 | 17.5 | bar: 110 to 140
I | Programmierung: Vorausberechnung | X | X | X | X | X | 90 | 18 | bar: 40 to 125
I | Integration: Pro Mini in ESP | X | X | X | X | X | 60 | 12 | bar: 95 to 150
I | Schnittstelle: ESP <-> Raspi | X | X | X | X | X | 30 | 6 | bar: 110 to 135
T | Gesamttest | X | X | X | X | X | 60 | 12 | bar: 160 to 215
| Gesamt | 161.3333 | 141.3333 | 168 | 143 | 136.3333 | 750
Legende:
Phasen:
[33 empty] | Bau | [6 empty] | B
[33 empty] | Implementierung | [6 empty] | I
[33 empty] | Test | [6 empty] | T
Stunden:
Kritischer Pfad
Geplante Stunde
Abhängigkeit